## Sheet1
GANTT CHART KELOMPOK 16 "CAT MONITORING SYSTEM"
| No. | Task Title | Task Owner | Start Date | Due Date | Duration | Oktober | [6 empty] | November | [29 empty] | Desember | [30 empty] | Januari
[7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
TRUE | 1. | Mencari Topik Permasalahan dan Ide | Yosefin | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 1 | bar: 25
TRUE | 2. | Menentukan Judul | Semua Anggota | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 1 | bar: 25; 1
TRUE | 3. | Menentukan Solusi dan Fitur | Putri | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 1 | bar: 26
TRUE | 4. | Membuat Arsitektur Sistem | Yosefin | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 1 | bar: 26
TRUE | 5. | Merancang Proposal Awal | Semua Anggota | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 1 | bar: 27
TRUE | 6. | Membuat Bill of Materials | Romaita | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 1 | bar: 27
TRUE | 7. | Menyelesaikan Laporan Awal | Putri & Romaita | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 1 | bar: 28
TRUE | 8. | Mempersiapkan alat dan bahan | Semua Anggota | 2021-02-11 | 2021-07-12 | 35 | bar: 2 to 7
TRUE | 9. | Merancang Prototype Cat Monitoring | Cristian | 2021-09-12 | 2021-10-12 | 2 | bar: 9
FALSE | 10 | Membuat Prototype Cat Monitoring | Semua Anggota | 2021-12-12 | 16/12/2021 | 4 | bar: 10; 12 to 15
FALSE | 11 | Usability testing prototype | Semua Anggota | 16/12/2021 | 18/12/2021 | 3 | bar: 15 to 17
FALSE | 12 | Finalisasi laporan akhir | Semua Anggota | 18/12/2021 | 21/12/2021 | 3 | bar: 17 to 20
FALSE | 13 | Membuat Video | Semua Anggota | 27/12/2021 | 29/12/2021 | 3 | bar: 27 to 29
|  | Nama Anggota | NIM
|  | Putri Dwisastika Lumbantoruan | 119140068
|  | Romaita Maria Simaibang | 119140039
|  | Christian Ari Paulus Kacaribu | 14115056